## Sheet1
CONSTRUCTION SCHEDULE
Project:
Owner:
Location:
ITEM | DESCRIPTION |  | Qty | Unit | AMOUNT | % Weight | MONTHS
[7 empty] | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21th | 22th
1 | PRELIMINARIES
| 1.1 Preliminaries |  |  |  | 89531384.57 | 4.448% | 0.0020217 | 0.0020217 | 0.0020217 | 0.0020217 | 0.0020217 | 0.0020217 | 0.0020217 | 0.0020217 | 0.0020217 | 0.0020217 | 0.0020217 | 0.0020217 | 0.0020217 | 0.0020217 | 0.0020217 | 0.0020217 | 0.0020217 | 0.0020217 | 0.0020217 | 0.0020217 | 0.0020217 | 0.0020217 |  |  | 4.448% | 0%
2 | EARTHWORKS
| 2.1 Excavation |  |  |  | 2748866.42 | 0.1366% | MONTHS 1st: 0.1366% |  |  | 0.1366% | 0%
| 2.2 Termite Control |  |  |  | 504006.62 | 0.02504% | MONTHS 3rd: 0.02504% |  |  | 0.02504% | 0%
| 2.3 Demolition work |  |  |  | 313918.43 | 0.01559% | MONTHS 5th: 3.1189e-05; MONTHS 6th: 3.1189e-05; MONTHS 7th: 3.1189e-05; MONTHS 8th: 3.1189e-05; MONTHS 9th: 3.1189e-05 |  |  | 0.01559% | 0%
3 | CONCRETING WORKS
| Basement 3 |  |  |  | 37558417.76 | 1.866% | MONTHS 3rd: 0.3732%; MONTHS 4th: 1.493% |  |  | 1.866% | 0% | 1.6412
| Basement 2 |  |  |  | 13693277.33 | 0.6802% | MONTHS 5th: 0.6802% |  |  | 0.6802% | 0%
| Basement 1 |  |  |  | 15529363.52 | 0.7715% | MONTHS 5th: 0.0038573; MONTHS 6th: 0.3857% |  |  | 0.7715% | 0%
| Ground Floor |  |  |  | 16954578.51 | 0.8423% | MONTHS 6th: 0.8423% |  |  | 0.8423% | 0%
| 1th Floor |  |  |  | 8007265.27 | 0.3978% | MONTHS 6th: 0.0019889; MONTHS 7th: 0.0019889 |  |  | 0.3978% | 0%
| 2th Floor |  |  |  | 9184062.55 | 0.4562% | MONTHS 7th: 0.4562% |  |  | 0.4562% | 0%
| 3th Floor |  |  |  | 8911208.69 | 0.4427% | MONTHS 7th: 0.0022134; MONTHS 8th: 0.0022134 |  |  | 0.4427% | 0%
| 4th Floor |  |  |  | 9284826.38 | 0.4612% | MONTHS 8th: 0.4612% |  |  | 0.4612% | 0%
| 5th Floor |  |  |  | 8859498.9 | 0.4401% | MONTHS 8th: 0.0022006; MONTHS 9th: 0.0022006 |  |  | 0.4401% | 0%
| 6th Floor |  |  |  | 8566293.73 | 0.4255% | MONTHS 9th: 0.4255% |  |  | 0.4255% | 0%
| 7th-25th Floor |  |  |  | 107866590.55 | 5.358% | MONTHS 10th: 0.5954%; MONTHS 11th: 0.5954%; MONTHS 12th: 0.5954%; MONTHS 13th: 0.5954%; MONTHS 14th: 0.5954%; MONTHS 15th: 0.5954%; MONTHS 16th: 0.5954%; MONTHS 17th: 0.5954%; MONTHS 18th: 0.5954% |  |  | 5.358% | 0%
| 26th Floor |  |  |  | 5407630.49 | 0.2686% | MONTHS 19th: 0.2686% |  |  | 0.2686% | 0%
| Penthouse 1 |  |  |  | 6567501.83 | 0.3263% | MONTHS 19th: 0.3263% |  |  | 0.3263% | 0%
| Penthouse 2 |  |  |  | 3585180.86 | 0.1781% | MONTHS 20th: 0.1781% |  |  | 0.1781% | 0%
| Helipad |  |  |  | 2352275.7 | 0.1169% | MONTHS 20th: 0.05843%; MONTHS 21th: 0.05843% |  |  | 0.1169% | 0%
4 | MASONRY WORKS | [29 empty] | 0% | 0%
| Concrete Masonry |  |  |  | 21163772.96 | 1.051% | MONTHS 10th: 0.00087613; MONTHS 11th: 0.00087613; MONTHS 12th: 0.00087613; MONTHS 13th: 0.00087613; MONTHS 14th: 0.00087613; MONTHS 15th: 0.00087613; MONTHS 16th: 0.00087613; MONTHS 17th: 0.00087613; MONTHS 18th: 0.00087613; MONTHS 19th: 0.00087613; MONTHS 20th: 0.00087613; MONTHS 21th: 0.00087613 |  |  | 1.051% | 0%
5 | STRUCTURAL STEEL | [29 empty] | 0% | 0%
| Structural steel works |  |  |  | 1050019262.13 | 52.16% |  |  |  |  | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% | 3.26% |  |  |  |  | 52.16% | 0%
| Metal Fabrication ( Railing) |  |  |  | 6465536.64 | 0.3212% | MONTHS 11th: 0.00029199; MONTHS 12th: 0.00029199; MONTHS 13th: 0.00029199; MONTHS 14th: 0.00029199; MONTHS 15th: 0.00029199; MONTHS 16th: 0.00029199; MONTHS 17th: 0.00029199; MONTHS 18th: 0.00029199; MONTHS 19th: 0.00029199; MONTHS 20th: 0.00029199; MONTHS 21th: 0.00029199 |  |  | 0.3212% | 0%
7 | THERMAL & MOISTURE PROTECTION
| Fireproofing |  |  |  | 53881702.2 | 2.677% | MONTHS 6th: 0.0026767; MONTHS 7th: 0.0026767; MONTHS 8th: 0.0026767; MONTHS 9th: 0.0026767; MONTHS 10th: 0.0026767; MONTHS 11th: 0.0026767; MONTHS 12th: 0.0026767; MONTHS 13th: 0.0026767; MONTHS 14th: 0.0026767; MONTHS 15th: 0.0026767 |  |  | 2.677% | 0%
| Water Proofing |  |  |  | 4573556.78 | 0.2272% | MONTHS 8th: 0.0002272; MONTHS 9th: 0.0002272; MONTHS 10th: 0.0002272; MONTHS 11th: 0.0002272; MONTHS 12th: 0.0002272; MONTHS 13th: 0.0002272; MONTHS 14th: 0.0002272; MONTHS 15th: 0.0002272; MONTHS 16th: 0.0002272; MONTHS 17th: 0.0002272 |  |  | 0.2272% | 0%
| Joint Protection |  |  |  | 8918328.63 | 0.443% | MONTHS 8th: 0.00040276; MONTHS 9th: 0.00040276; MONTHS 10th: 0.00040276; MONTHS 11th: 0.00040276; MONTHS 12th: 0.00040276; MONTHS 13th: 0.00040276; MONTHS 14th: 0.00040276; MONTHS 15th: 0.00040276; MONTHS 16th: 0.00040276; MONTHS 17th: 0.00040276; MONTHS 18th: 0.00040276 |  |  | 0.443% | 0%
| Composite Panel |  |  |  | 2207470.72 | 0.1097% | MONTHS 18th: 0.0005483; MONTHS 19th: 0.0005483 |  |  | 0.1097% | 0%
8 | OPENINGS
| Doors and Louvers |  |  |  | 3390975.65 | 0.1685% | MONTHS 13th: 0.00018717; MONTHS 14th: 0.00018717; MONTHS 15th: 0.00018717; MONTHS 16th: 0.00018717; MONTHS 17th: 0.00018717; MONTHS 18th: 0.00018717; MONTHS 19th: 0.00018717; MONTHS 20th: 0.00018717; MONTHS 21th: 0.00018717 |  |  | 0.1685% | 0%
| Finishing Hardwares |  |  |  | 9587230.08 | 0.4763% | MONTHS 13th: 0.00052918; MONTHS 14th: 0.00052918; MONTHS 15th: 0.00052918; MONTHS 16th: 0.00052918; MONTHS 17th: 0.00052918; MONTHS 18th: 0.00052918; MONTHS 19th: 0.00052918; MONTHS 20th: 0.00052918; MONTHS 21th: 0.00052918 |  |  | 0.4763% | 0%
9 | FINISHES
| Portland Cement Plastering |  |  |  | 12330408.94 | 0.6125% | MONTHS 7th: 0.00051045; MONTHS 8th: 0.00051045; MONTHS 9th: 0.00051045; MONTHS 10th: 0.00051045; MONTHS 11th: 0.00051045; MONTHS 12th: 0.00051045; MONTHS 13th: 0.00051045; MONTHS 14th: 0.00051045; MONTHS 15th: 0.00051045; MONTHS 16th: 0.00051045; MONTHS 17th: 0.00051045; MONTHS 18th: 0.00051045 |  |  | 0.6125% | 0%
| Flooring & Treatment |  |  |  | 10213087.49 | 0.5074% | MONTHS 9th: 0.0004228; MONTHS 10th: 0.0004228; MONTHS 11th: 0.0004228; MONTHS 12th: 0.0004228; MONTHS 13th: 0.0004228; MONTHS 14th: 0.0004228; MONTHS 15th: 0.0004228; MONTHS 16th: 0.0004228; MONTHS 17th: 0.0004228; MONTHS 18th: 0.0004228; MONTHS 19th: 0.0004228; MONTHS 20th: 0.0004228 |  |  | 0.5074% | 0%
10 | EXTERIOR IMPROVEMENT | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0%
| Landscaping |  |  |  | 143664.36 | 0.007137% | MONTHS 21th: 3.5684e-05; MONTHS 22th: 3.5684e-05 |  |  | 0.007137% | 0%
| ELECTRICAL | [29 empty] | 0% | 0%
| Electrical Works |  |  |  | 60011839.05 | 2.981% | [5 empty] | 0.0017537 | 0.0017537 | 0.0017537 | 0.0017537 | 0.0017537 | 0.0017537 | 0.0017537 | 0.0017537 | 0.0017537 | 0.0017537 | 0.0017537 | 0.0017537 | 0.0017537 | 0.0017537 | 0.0017537 | 0.0017537 | 0.0017537 |  |  | 2.981% | 0%
| Wires and Cables |  |  |  | 66352468.59 | 3.296% | [5 empty] | 0.0019389 | 0.0019389 | 0.0019389 | 0.0019389 | 0.0019389 | 0.0019389 | 0.0019389 | 0.0019389 | 0.0019389 | 0.0019389 | 0.0019389 | 0.0019389 | 0.0019389 | 0.0019389 | 0.0019389 | 0.0019389 | 0.0019389 |  |  | 3.296% | 0%
| Panel Board, Circuit Breaker |  |  |  | 185447608.5 | 9.212% | [5 empty] | 0.0054191 | 0.0054191 | 0.0054191 | 0.0054191 | 0.0054191 | 0.0054191 | 0.0054191 | 0.0054191 | 0.0054191 | 0.0054191 | 0.0054191 | 0.0054191 | 0.0054191 | 0.0054191 | 0.0054191 | 0.0054191 | 0.0054191 |  |  | 9.212% | 0%
| CCTV/Monitor System |  |  |  | 2201990.7 | 0.1094% | [5 empty] | 6.4346e-05 | 6.4346e-05 | 6.4346e-05 | 6.4346e-05 | 6.4346e-05 | 6.4346e-05 | 6.4346e-05 | 6.4346e-05 | 6.4346e-05 | 6.4346e-05 | 6.4346e-05 | 6.4346e-05 | 6.4346e-05 | 6.4346e-05 | 6.4346e-05 | 6.4346e-05 | 6.4346e-05 |  |  | 0.1094% | 0%
| EMT/IMC Pipes |  |  |  | 15142242.15 | 0.7522% | [5 empty] | 0.00044248 | 0.00044248 | 0.00044248 | 0.00044248 | 0.00044248 | 0.00044248 | 0.00044248 | 0.00044248 | 0.00044248 | 0.00044248 | 0.00044248 | 0.00044248 | 0.00044248 | 0.00044248 | 0.00044248 | 0.00044248 | 0.00044248 |  |  | 0.7522% | 0%
PLUMBING AND SANITARY
| Plumbing and Sanitary Works |  |  |  | 65148307.48 | 3.236% | [5 empty] | 0.0019038 | 0.0019038 | 0.0019038 | 0.0019038 | 0.0019038 | 0.0019038 | 0.0019038 | 0.0019038 | 0.0019038 | 0.0019038 | 0.0019038 | 0.0019038 | 0.0019038 | 0.0019038 | 0.0019038 | 0.0019038 | 0.0019038 |  |  | 3.236% | 0%
| PVC Pipes |  |  |  | 3435273.45 | 0.1707% | [5 empty] | 0.00010038 | 0.00010038 | 0.00010038 | 0.00010038 | 0.00010038 | 0.00010038 | 0.00010038 | 0.00010038 | 0.00010038 | 0.00010038 | 0.00010038 | 0.00010038 | 0.00010038 | 0.00010038 | 0.00010038 | 0.00010038 | 0.00010038 |  |  | 0.1707% | 0%
| FDAS |  |  |  | 4974485.25 | 0.2471% | [5 empty] | 0.00014536 | 0.00014536 | 0.00014536 | 0.00014536 | 0.00014536 | 0.00014536 | 0.00014536 | 0.00014536 | 0.00014536 | 0.00014536 | 0.00014536 | 0.00014536 | 0.00014536 | 0.00014536 | 0.00014536 | 0.00014536 | 0.00014536 |  |  | 0.2471% | 0%
| FIRE PROTECTION WORKS |  |  |  | 71965896.2 | 3.575% | [5 empty] | 0.002103 | 0.002103 | 0.002103 | 0.002103 | 0.002103 | 0.002103 | 0.002103 | 0.002103 | 0.002103 | 0.002103 | 0.002103 | 0.002103 | 0.002103 | 0.002103 | 0.002103 | 0.002103 | 0.002103 |  |  | 3.575% | 0%
Total |  |  |  |  | 2013001256.06 | 100% | [23 empty] | 100%
PROGRESS PER MONTH | [6 empty] | 0.3387% | 0.2022% | 0.6004% | 1.695% | 4.531% | 6.547% | 6.048% | 6.137% | 5.922% | 5.956% | 5.986% | 5.986% | 6.057% | 6.057% | 6.057% | 5.79% | 5.79% | 5.822% | 5.73% | 5.317% | 1.84% | 1.593% |  | 27.45% | 100% | 0%
% CUMMULATIVE | [6 empty] | 0.3387% | 0.5409% | 1.141% | 2.836% | 7.367% | 13.91% | 19.96% | 26.1% | 32.02% | 37.98% | 43.96% | 49.95% | 56.01% | 62.06% | 68.12% | 73.91% | 79.7% | 85.52% | 91.25% | 96.57% | 98.41% | 100% |  | 100% |  | 100%
CASH FLOW | [6 empty] | 6818474.8095 | 4069608.3895 | 12085298.5615 | 34116342.5975 | 91216555.0487 | 131792018.576 | 121739959.2794 | 123534952.7505 | 119211906.3797 | 119901903.9881 | 120489680.0463 | 120489680.0463 | 121931702.9052 | 121931702.9052 | 121931702.9052 | 116543532.6852 | 116543532.6852 | 117189912.3672 | 115341576.7329 | 107024027.7629 | 37033384.5756 | 32063800.0619 |  |  | 2013001256.06
[5 empty] | 0 | [24 empty] | 100
[29 empty] | 1 | 100 | 73.42
100%
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19
[7 empty] | 0.3387% | 0.5409% | 1.141% | 2.836% | 7.367% | 13.91% | 19.96% | 26.1% | 32.02% | 37.98% | 43.96% | 49.95% | 56.01% | 62.06% | 68.12% | 73.91% | 79.7% | 85.52% | 91.25% |  |  | 100%
3525578.18