## GENERAL SCHED INternal DCI
PROJECT |  | :
LOCATION |  | :
OWNER |  | :
GENERAL CONSTRUCTION SCHEDULE
[15 empty] | MONTH - 1 |  |  |  | MONTH - 2 |  |  |  | MONTH - 3 |  |  |  |  | MONTH - 4 |  |  |  | MONTH - 5 |  |  |  | MONTH - 6 |  |  |  | MONTH - 7 |  |  |  |  | MONTH - 8
ITEMS | DESCRIPTION |  |  | DATE | QUANTITY | UNIT | AMOUNT | Mark-up | AMOUNT | & Wt | 2010-10-10 |  |  |  |  | 2010-11-01 |  |  |  |  | 2010-12-10 |  |  |  | 2011-01-01 |  |  |  | 2011-02-01 |  |  |  | 2011-03-01 |  |  |  | 2011-04-01 |  |  |  | 2011-05-01 |  |  |  |  | 2011-06-01
[11 empty] | 4~10 | 11~17 | 18~24 |  | 25~31 | 1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~28 | 29~5 | 6~12 | 13~19 | 20~26 | 27~2 | 3~9 | 10~16 | 17~23 | 24~30 | 31~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 28~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 28~3 | 4~10 | 11~17 | 18~24 | 25~1 | 2~8 | 9~15 | 16~22 | 23~29 | 30~5 | 6~12 | 13~19 | 20~27
1000 | GENERAL REQUIREMENTS
1010 |  | PERMITS, BONDS AND INSURANCES |  |  |  | Lot |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | bar: 2011-06-01 6~12 to 2011-06-01 13~19
0
1020 |  | MOBILIZATION / DEMOBILIZATION |  |  |  | Lot |  | 0 | 0 | 0% |  | 0% | bar: 2011-06-01 13~19 to 2011-06-01 20~27
0
1030 |  | DESIGN AND ENGINEERING |  |  |  | Lot |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 25~31 to 2010-12-10 13~19
0
1040 |  | TEMPORARY WORKS / FACILITIES |  |  |  | Lot |  | 0 | 0 | 0% | bar: 25~31 to 2010-11-01 22~28
0
2000 | SITE WORKS
0
2010 |  | CLEARING / DEMOLITION WORKS |  |  |  | Lot |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0%
0
2020 |  | HAULING / DISPOSAL |  |  |  | Lot |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | bar: 25~31
0
3000 | EARTHWORKS
0
3010 |  | FOUNDATION EXCAVATION WORKS |  |  |  | cu.m. |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | bar: 25~31 to 2010-11-01 29~5
0
3020 |  | GRAVEL BEDDING |  |  |  | cu.m. |  | 0 | 0 | 0% | bar: 25~31 to 2010-11-01 15~21; 2011-01-01 10~16 to 2011-01-01 24~30
0
3030 |  | BACKFILLING |  |  |  | cu.m. |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2010-11-01 8~14 to 2010-12-10 13~19
0
3040 |  | HAILING-OUT/ DISPOSAL OF EXCESS MATERIALS |  |  |  | cu.m. |  | 0 | 0 | 0% | bar: 25~31 to 2010-12-10 27~2
0
4000 | STRUCTURAL WORKS |  |  |  | 0
0
4110 |  | FOUNDATION/ FTB / WALL FOOTING | [5 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | bar: 25~31 to 2010-11-01 22~28
0
4120 |  | COLUMNS / PEDESTAL (GF) | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | bar: 2010-11-01 15~21 to 2010-12-10 13~19
0
4130 |  | BEAMS AND GIRDERS (2ND FLOOR) | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | bar: 2010-11-01 22~28 to 2010-12-10 20~26
0
4140 |  | SUSPENDED SLAB (2ND FLOOR) | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | bar: 2010-12-10 20~26 to 2010-12-10 27~2
0
4150 |  | COLUMNS / PEDESTAL (2ND FLOOR) | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | bar: 2010-12-10 27~2 to 2011-01-01 10~16
0
4160 |  | BEAMS AND GIRDERS (3RD FLOOR) | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-01-01 10~16 to 2011-01-01 17~23
0
4170 |  | SUSPENDED SLAB (3RD FLOOR) | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-01-01 24~30
0
4080 | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
3405 | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
3406 | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
3407 | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
3408 | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
3409 | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
3410 | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
3411 | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
3412 | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
3413 | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
4180 |  | COLUMNS / PEDESTAL (3RD FLOOR) | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-02-01 31~6 to 2011-02-01 14~20
0
4190 |  | BEAMS AND GIRDERS (UPPER 3RD FLOOR) | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-02-01 7~13 to 2011-02-01 14~20
0
4100 |  | SUSPENDED SLAB (UPPER 3RD FLOOR) | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-02-01 21~27
0
4110 |  | COLUMNS / PEDESTAL (UPPER 3RD FLOOR) | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-03-01 28~6 to 2011-03-01 7~13
0
4120 |  | BEAMS, GIRDER, PARAPET WALL (ROOF DECK) | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-03-01 7~13 to 2011-03-01 14~20
0
4130 |  | SUSPENDED SLAB (ROOF DECK) | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-03-01 21~27
0
4140 |  | SLAB-ON-GRADE | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-02-01 31~6 to 2011-03-01 28~6
0
4150 |  | STAIR CASE / RAMP | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | bar: 2010-12-10 20~26 to 2011-03-01 7~13
0
4200 |  | DOMESTIC WATER TANK | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | bar: 2010-11-01 22~28 to 2011-01-01 24~30
0
4300 |  | SEPTIC TANK | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | bar: 2010-11-01 22~28 to 2010-12-10 27~2
0
5000 | STRUCTURAL STEEL WORKS
0
5100 |  | MAIN ROOF TRUSSES | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-03-01 14~20 to 2011-04-01 18~24
0
5200 |  | LOWER ROOF TRUSS | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-03-01 28~6 to 2011-03-01 21~27
0
6000 | METAL WORKS |  |  |  | 216.85 | L.M. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 2011-03-01 28~6: #REF!; 2011-03-01 7~13: #REF!; 2011-03-01 14~20: #REF!; 2011-03-01 21~27: #REF!; 2011-04-01 28~3: #REF!; 2011-04-01 4~10: #REF!; 2011-04-01 11~17: #REF!; 2011-04-01 18~24: #REF!
0
7000 | MASONRY WORKS
0
7100 |  | CHB LAYING |  |  |  | sq.m. |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-01-01 3~9 to 2011-04-01 4~10
0
7200 |  | PLASTERING WORKS |  |  |  | sq.m. |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-01-01 17~23 to 2011-04-01 18~24
0
7300 |  | LINTEL BEAMS |  |  |  | l.m. |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-01-01 17~23 to 2011-04-01 4~10
0
8000 | ARCHITECTURAL WORKS
0
8100 |  | FLOOR FINISHING WORKS | [5 empty] | 0
0
8110 |  |  | TILE WORKS |  |  | sq.m. |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-03-01 21~27 to 2011-06-01 30~5
0
8120 |  |  | TROWELLED CONCRETE WORKS |  |  | sq.m. |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-03-01 21~27 to 2011-06-01 30~5
0
8200 |  | WALL FINISHING WORKS | [5 empty] | 0
0
8300 |  |  | PAINTING WORKS |  |  | sq.m. |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-03-01 21~27 to 2011-06-01 6~12
0
8400 |  |  | COMPOSITE ALUMINUM CLADDING |  |  | sq.m. |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-04-01 18~24 to 2011-06-01 30~5
0
8500 |  |  | ACCOUSTIC WALL CLADDING |  |  | sq.m. |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-05-01 2~8 to 2011-06-01 6~12
0
8600 |  |  | WALL TILES |  |  | sq.m. |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-03-01 21~27 to 2011-06-01 30~5
0
8700 |  | CEILING WORKS | [5 empty] | 0
0
8710 |  |  | EXPOSED SLAB & BEAMS (PAINTED FIN) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-02-01 21~27 to 2011-06-01 30~5
0
8720 |  |  | FICEM BOARD CEILING |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-03-01 21~27 to 2011-06-01 6~12
0
8730 |  |  | ACOUSTIC BOARD CEILING |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-05-01 25~1 to 2011-06-01 6~12
0
8800 |  | ROOFING WORKS | [5 empty] | 0
0
8900 |  |  | LOWER ROOF |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-04-01 28~3 to 2011-05-01 2~8
0
8910 |  |  | MAIN ROOF |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-04-01 11~17 to 2011-05-01 2~8
0
9000 | DOORS & WINDOWS
0
9100 |  | WROUGHT IRON DOORS AND JAMBS |  |  |  | Lot |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-02-01 21~27 to 2011-05-01 16~22
0
9200 |  | ALUMINUM WORKS |  |  |  | Lot |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-03-01 21~27 to 2011-06-01 30~5
0
10000 | MISCELLANEOUS
0
10000 |  | WATERPROOFING WORKS |  |  |  | Lot |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-02-01 31~6 to 2011-04-01 18~24
0
11000 | ELECTRICAL WORKS
0
11100 |  | POWER (MATL'S & ROUGHING-INS) |  |  |  | Lot |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2010-11-01 22~28 to 2011-05-01 23~29
0
11200 |  | LIGHTING (MATL'S & ROUGHING-INS) |  |  |  | Lot |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2010-11-01 22~28 to 2011-04-01 18~24
0
11300 |  | WIRING DEVICES / ELECTRICAL FIXTURES |  |  |  | Lot |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-05-01 25~1 to 2011-06-01 13~19
11400 | [7 empty] | 0
11400 |  | TELEPHONE/AUXILLIARY SYSTEM |  |  |  | Lot |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-02-01 21~27 to 2011-06-01 30~5
0
12000 | PLUMBING WORKS
0
12100 |  | STORM DRAINAGE SYSTEM |  |  |  | Lot |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2010-12-10 6~12 to 2011-03-01 21~27
0
12200 |  | SANITARY PIPELINE |  |  |  | Lot |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2010-12-10 20~26 to 2011-04-01 18~24
0
12300 |  | COLD WATERLINE |  |  |  | Lot |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2010-12-10 20~26 to 2011-06-01 6~12
0
12400 |  | FIRE PROTECTION PIPE LINE |  |  |  | Lot |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-01-01 10~16 to 2011-06-01 6~12
0
12500 |  | SANITARY FIXTURES |  |  |  | Lot |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-05-01 25~1 to 2011-06-01 13~19
0
12600 |  | PUMPS AND TANKS |  |  |  | Lot |  | 0 | 0 | 0% | bar: 2011-05-01 25~1 to 2011-05-01 23~29
0
13000 | DEMOBILIZATION
0
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7177% | 0.75% | 1.642% | 1.429% | 1.231% | 1.316% | 1.618% | 2.562% | 1.613% | 1.633% | 1.633% | 2.586% | 2.837% | 1.276% | 2.942% | 2.697% | 5.156% | 1.96% | 2.745% | 2.745% | 3.431% | 3.251% | 3.269% | 4.28% | 5.795% | 3.818% | 3.818% | 4.169% | 4.563% | 3.904% | 3.989% | 3.333% | 3.333% | 3.034% | 2.551% | 1.456% | 0.9108% | 0.006442%
PROJECTED ACCOMPLISHMENT | bar: 25~31 to 2011-04-01 4~10
Semi-Monthly Accomplishment (%) | bar: 25~31; 2010-11-01 15~21 to 2010-11-01 22~28; 2010-12-10 6~12; 2010-12-10 20~26; 2011-01-01 3~9; 2011-01-01 17~23 to 2011-04-01 4~10
Cummulative Semi-Monthly Accomplishment (%) | bar: 25~31; 2010-11-01 15~21 to 2010-11-01 22~28; 2010-12-10 6~12; 2010-12-10 20~26; 2011-01-01 3~9; 2011-01-01 17~23 to 2011-04-01 4~10
[11 empty] | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PROJECTED MONTHLY ACCOMPLISHMENT (%) | [13 empty] | 0% | 2010-11-01 22~28: 0%; 2010-12-10 20~26: 0%; 2011-01-01 24~30: 0%; 2011-02-01 21~27: #REF!; 2011-03-01 21~27: #REF!; 2011-04-01 18~24: #REF!; 2011-05-01 23~29: 0% |  | 0% | 0.7177% | 1.468% | 3.11% | 4.539% | 5.77% | 7.087% | 8.705% | 11.27% | 12.88% | 14.51% | 16.15% | 18.73% | 21.57% | 22.84% | 25.79% | 28.48% | 33.64% | 35.6% | 38.35% | 41.09% | 44.52% | 47.77% | 51.04% | 55.32% | 61.11% | 64.93% | 68.75% | 72.92% | 77.48% | 81.39% | 85.38% | 88.71% | 92.04% | 95.08% | 97.63% | 99.08% | 99.99% | 100%
Amount Php | [13 empty] | 0 | 2010-11-01 22~28: 0; 2010-12-10 20~26: 0; 2011-01-01 24~30: 0; 2011-02-01 21~27: #REF!; 2011-03-01 21~27: #REF!; 2011-04-01 18~24: #REF!; 2011-05-01 23~29: 0
Actual Monthly Accomplishment (%) | [13 empty] | 0% | 2010-11-01 22~28: 0%; 2010-12-10 20~26: 0%; 2011-01-01 24~30: 0%; 2011-02-01 21~27: #REF!; 2011-03-01 21~27: #REF!; 2011-04-01 18~24: #REF!; 2011-05-01 23~29: #REF!
Cummulative Monthly Accomplishment (%) | [13 empty] | 0 | 2010-11-01 22~28: 0; 2010-12-10 20~26: 0; 2011-01-01 24~30: 0; 2011-02-01 21~27: #REF!; 2011-03-01 21~27: #REF!; 2011-04-01 18~24: #REF!; 2011-05-01 23~29: #REF!
NTP Date: |  | 2010-10-15 | [12 empty] | 2010-11-01 22~28: Date; 2010-11-01 29~5: Description; 2010-12-10 27~2: Rev; 2011-01-01 10~16: Prepared by; 2011-01-01 24~30: Checked by; 2011-02-01 7~13: Approved by; 2011-02-01 21~27: REMARKS
Start Date: |  | 2010-10-20 | [12 empty] | 2010-11-01 22~28: 2010-10-15; 2010-11-01 29~5: CONTRACT SCHEDULE; 2010-12-10 27~2: 0; 2011-01-01 10~16: DCI; 2011-01-01 24~30: ELS; 2011-02-01 7~13: DLA
Finish Date: |  | 2011-06-20
Run Date:
Page No.
Note on L26: ====== ID#AAAB3IwjVn8 Architect (2026-04-10 08:05:42) Item 1.5, 1.9
Note on L40: ====== ID#AAAB3IwjVn4 Architect (2026-04-10 08:05:42) Items 3.4-3.6